## Báo cáo T1-5
KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 5/5/2008 - 10/5/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | TimeLine | [6 empty] | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sta | Sun | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
1 | Cung ứng nhân sự cho Vitranimex | Phỏng vấn ứng viên | 2 ứng viên | [7 empty] | Mrs. Ngọc |  | Mr. Tưởng hỗ trợ phỏng vấn | Đã hoàn thành
2 |  | Xúc tiến hoàn thành ký kết hợp đồng cung ứng | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Chưa hoàn thành |  |  | GD Vitranimex đi CT, HD chua được ký
3 |  | Chọn lọc 1 ứng viên cung ứng | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  | Mr. Tưởng hỗ trợ | Đã có ứng viên cung ứng
4 |  | Chuyển hồ sơ ứng viên sang Vitranimex | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Chưa hoàn thành
5 |  | Liên hệ xúc tiến gặp gỡ giữa ứng viên và đại diện Vitranimex | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Đã hoàn thành
6 | Tìm kiêm nhân sự Mobimart | Thống nhất điều khoản hợp đồng | Cung ứng 01 trưởng phòng đào tạo, 01 trường phòng nhân sự | [7 empty] | Mrs. Ngọc. |  |  | Chưa hoàn thành |  |  | Mobimart muốn tự tuyển người
7 |  | Ký kết hợp đồng | [8 empty] | Mrs. Ngọc |  |  | Chưa hoàn thành
8 |  | Tìm kiếm ứng viên | [8 empty] | Ms. Dương |  |  | Đã có ứng viên.
Hội thảo đào tạo kỹ năng học viên ngân hàng (15/5) - ĐH Ngoại Ngữ (9/5)
9 | In ấn tờ rơi áp phích | Lên số lượng và khảo sát giá | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Đã hoàn thành
10 |  | Đặt in ấn | [8 empty] | Mr. Công & Ms. Dương |  |  | Đã hoàn thành
11 |  | Nhận sản phẩm và kiểm tra chất lượng | [8 empty] | Mr. Công & Ms. Dương |  |  | Đã nhận tờ rơi, affiche
12 | Truyền thông | Treo bagrol và áp phích tại trường ngân hàng | [8 empty] | Mr.Công & Ms. Dương |  |  | T2 (12/5) treo bagrol
13 |  | Liên hệ báo giới | [8 empty] | Mrs. Ngọc |  |  | Đã liên hệ báo SV
14 |  | Lên danh sách khách mời và chuyên gia, giám đốc tham dự hội thảo | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Đã hoàn thành
Hội thảo nghề nhân sự Học viên hành chính (22/5)
15 | Tổ chức | Thống nhất kế hoạch | [8 empty] | Mr. Công & Ms. Dương |  |  | Chờ bên HC chốt ngày tổ chức
16 |  | Décor tờ rơi áp phích | [8 empty] | Mr. Công & Ms. Dương |  |  | Đã hoàn thành
17 |  | Liên hệ in ấn | [8 empty] | Mr. Công & Ms. Dương |  |  | Đã hoàn thành
Ms.Phương
18 | Offline | Lên kế hoạch | Chi tiết | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | Finished
19 |  | Tiếp tục liên lạc mượn hội trường và khảo giá thuê hội trường | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | doing
20 |  | Chuẩn bị gửi thư mời | Gửi đến 150 người | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | not yet done
21 |  | Thu thập và tổng kết CV của các hội viên CPO club | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | doing
22 |  | Thiết kế lại mẫu thư mời | nhỏ gọn hơn | [7 empty] | Ms.Phương Mr Cường |  |  | doing
23 | 4rum | Post chủ đề thảo luận về "nhẩy việc và giữ chân người tài" | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | finished
24 |  | Up bài tổng kết về chủ đề tiền lương | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | finished
25 |  | Tham gia thảo luận | post comment | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | doing
26 |  | Test lỗi trang chủ mới | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | not yet done
27 |  | Họp CTV | đưa ra đinh hướng ptr cho diễn đàn trong thời gian 1 năm | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | finished
28 | Tư vấn quảng cáo cho EGM | Gửi đề xuất tư vấn | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | finished
29 |  | Liên hệ lấy thông tin từ EGM | Cần tt chính xác | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | not yet done
Mr Cuong
30 | Web | Bàn giao quyền admin và quyền quản lý host cho Ndot
31 |  | Theo dõi, chỉnh sửa, up nội dung
32 | 4rum | Bàn giao quyền admin và quyền quản lý host cho Ndot
33 |  | Test trang chủ của CPOclub.net
34 |  | Theo dõi, chỉnh sửa, up nội dung
35 |  | Họp với CTV lên kế hoạch hoạt động cho CPOclub.net | Phải lên được kế hoạch tổng thể bao gồm kế hoạch của năm, kế hoạch 5 năm, kế hoạch quảng bá, kế hoạch tài chính.
36 |  | Test lỗi 4rum và chuyển sang bên NDOT fix lỗi
37 | 10.000 data | Liên hệ với HVTC lần 2 | Xác định xem kênh này có làm được không? Nếu không được lập tức chuyển sang kênh hội sinh viên
38 |  | Liên hệ với HVTC lần 3 | Liên hệ với hội sinh viên, đi thẳng vào vấn đề. Nếu không được chuyển sang kênh khoa
39 |  | Liên hệ với HVTC lần 4 | Liên hệ với trưởng khoa
40 |  | Chuẩn bị các cơ sở cần thiết cho tổ chức lớp kỹ năng | Công văn, kế hoạch tổ chức ...
Công việc khác

## Bao cao T2-5
KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 12/5/2008 - 17/5/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | TimeLine | [6 empty] | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sta | Sun | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
| Giao dịch sử dụng dịch vụ tìm ứng viên Vnwork | Chuyển uy nhiệm chi, kích hoạt tài khoản | [8 empty] | Ms. Duong |  |  | Hoàn thành
|  | Thiết lập danh sách hồ sơ ứng viên | [8 empty] | Ms. Duong |  |  | Đang tiến hành
| Tuyển dụng Vitranimex | Xác nhận thông tin tuyển dụng và đặt lịch tiếp xúc ứng viên | [8 empty] | Mrs Ngọc, Ms Dương |  |  | Hoàn thành
[11 empty] | Mrs Ngọc, Ms Dương |  |  | Hoàn thành
| Tuyển dụng của Công ty đầu tư và thương mại Huy Hoàng | XÁc nhận thông tin tuyển dụng | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong |  |  | Chưa được xác nhận thông tin tuyển dụng
|  | TÌm kiếm ứng viên | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong
|  | Chọn lọc danh sách phỏng vấn | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong
| Xây dựng quan hệ với các trường | Xây dựng hợp đồng liên kết hợp tác hỗ trợ hoạt động với các trường ĐH | [8 empty] | Mrs Ngọc |  |  | Ký kết hợp đồng hợp tác với NH
Hội thảo học viên ngân hàng
| In ấn | In giấy mời và bagrol | [8 empty] | Ms. Duong |  | Mr. Cuong | Hoàn thành
|  | Treo bagrol và phát giấy mời | [8 empty] | Ms. Duong |  | Mr. Cong | Hoàn thành
| Liên hệ truyền thông | Xúc tiến liên hệ truyền hình | [8 empty] | Mrs. Ngoc. |  | Ms. Phương(PR)
|  | Xúc tiến liên hệ báo giới | [8 empty] | Mrs. Ngọc |  | Ms. Phương(PR)
| Chạy chương trình | [9 empty] | EduVietJob
CPO
| Offline | Xúc tiến liên hệ thuê phòng hội thảo | Vường Bách Thảo | [7 empty] | Ms.Phương Mr.Công |  |  | finished
|  | Gửi mail | Gửi 150 mail | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | Đang tiến hành
|  | Gọi điện check | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | Đang tiến hành
|  | Nhập thông tin khách đăng ký offine | Hiện đã có 8 người Đk | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | Đang tiến hành
|  | Xúc tiến liên hệ truyền thông | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | chưa hòa thành
| 4rum | Test lỗi | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | Đang tiến hành
|  | Thêm box "phòng CTV" | [8 empty] | Mr.Cường |  |  | finished
Mr Cuong
1 | Web | Theo dõi và up nội dung
3 | 4rum | Yêu cầu ndo fix lỗi web lần 2
4 |  | Kick hoạt web cpo
5 |  | Gửi hướng dẫn kỹ thuật cho nhóm CTV
6 |  | Thành lập diễn đàn ẩn cho nhóm CTV
7 |  | Theo dõi và up nội dung
8 | 10.000 data | Tiếp cận HVTC thông qua kênh lớp trưởng các lớp.
9 |  | Tiếp cận Đại học Công Đoàn | [8 empty] | Mrs Ngọc&Mr Cường
10 |  | Tiếp cận Đại học HN
11 |  | Tiếp cận Đại Học Thăng Long
Thu thập thông tin về các key của các trường (tiếp)
12 | Công việc khác | Hỗ trợ kỹ thuật ngày 15/5
13 |  | Tìm và gửi thư chào hàng cho DN
Ghi chú: Làm việc thẳng với BGH trường ĐH --> Ký kết văn bản giới thiệu việc làm cho sinh viên. Tuyển dụng miễn phí cho DN. Chào hàng cho DN : qua mail, gọi điện thoại… CPO Club: Chào hàng các giám đốc nhân sự, giám đốc doanh nghiệp, sinh viên...

## Bao cao T3-5
KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 19/5/2008 - 24/5/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | TimeLine | [6 empty] | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sta | Sun | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
1 | Cung ứng nhân sự cho Vitranimex | Sắp xếp gặp gỡ ứng viên và đại diện Vitranimex | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong |  |  | Hoàn thành
2 |  | Check lại nhu cầu từ ứng viên và khách hàng | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong |  |  | hoàn thành
3 | Tuyển dụng của Công ty đầu tư và thương mại Huy Hoàng | XÁc nhận thông tin tuyển dụng | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong |  |  | Đang tiến hành
4 |  | TÌm kiếm ứng viên | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong
5 |  | Chọn lọc danh sách phỏng vấn | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong
6 | Xây dựng quan hệ với các trường | Xây dựng hợp đồng liên kết hợp tác hỗ trợ hoạt động với các trường ĐH | [8 empty] | Mrs Ngọc |  |  | Đang tiến hành
7 |  | Xúc tiến bảo trợ chuyên môn chương trình tuyển dụng với Ngoại thương | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Mr. Công |  | Mr. Tưởng, Mr. Quân | Hoàn thành
8 | Thiết lập nguồn | Nhập danh sách nguồn sinh viên | [8 empty] | Ms. Duong |  |  | Đang tiến hành
9 |  | Lập danh sách nguồn ứng viên có kinh nghiệm trên Vnworks | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong |  |  | Đang tiến hành
10 | Tham gia phiên giao dịch việc làm tháng 5 | Chào hàng doanh nghiệp | Tiếp cận doanh nghiệp | [7 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong
CPO
11 | offline | Gửi thư mời | [8 empty] | Ms.Phương & Ms. Thủy |  |  | finished
12 |  | Gọi điện check | [8 empty] | Ms.Phương & Ms. Thủy |  |  | finished
13 |  | Chốt danh sách | [8 empty] | Ms.Phương & Ms. Thủy |  |  | Hiện có 94 khách xác nhận
14 |  | Lên danh sach gửi thư tay | [8 empty] | Ms. Thủy |  |  | gui fax
15 |  | Liên hệ truyền thông | [8 empty] | Ms.Phương |  | Ms. Phương PR | đang tiến hành
16 |  | Tổng hợp tài liệu về chủ đề Nhảy việc | [8 empty] | Ms.Phương & Ms. Thủy |  | Mr.Lê Quân | đang tiến hành
17 |  | Liên hệ chuẩn bị hội trường | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | ok
18 | 4rum | test lỗi trang chủ | [8 empty] | Ms.Phương & Mr, Cường |  |  | ok
19 |  | Post danh sách hội viên | [8 empty] | Ms.Thủy |  |  | finished
20 |  | các CV khác liên quan | [8 empty] | Mr.Phương & Mr.Cường
21 | Thu thập CV hội viên | Gọi điện nhắc hội viên | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | đang tiến hành
22 |  | Gửi mẫu CV | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | đang tiến hành
23 |  | Tổng hợp CV | [8 empty] | Ms.Phương & Ms. Thủy |  |  | đang tiến hành
Mr Cuong
1 | Web | Theo dõi và up nội dung | [11 empty] | - Up nội dung các gói tư vấn - Thêm menu cho menu ngang ( Lịch học ) - Thêm các khoá đào tạo
|  | Design và up lôgo quảng cáo | [11 empty] | - Banner các khoá học - Logo cho các khoá học
3 | 4rum | Theo dõi và up nội dung | [11 empty] | - Đang tiến hành
4 |  | Design và up logo quảng cáo | [11 empty] | - Up các logo khoá học của eduviet lên cpo - Thay các banner sai nội dung ( banner đứng )
5 |  | Liên hệ với ndot thiết kế thêm module Thăm dò dư luận | [11 empty] | - Đang tiến hành, chờ lấy báo giá
8 | 10.000 data | Chuyển giao tài liệu cho Công và Dương | [11 empty] | - Đã chuyển xong
12 | Công việc khác | Hoàn thành bản mô tả công việc | [11 empty] | - Đã hoàn thành
13 |  | Tham gia hội chợ việc làm | [11 empty] | - Gửi profile cho các doanh nghiệp
14 |  | Liên hệ lấy báo giá in chứng chỉ cho Phương PR | [11 empty] | - 1750 đồng cho 1 chứng chỉ / 1000 chứng chỉ
15 | Thu thập data doanh nghiệp và cán bộ nhân sự | - Thu thập data doanh nghiệp | [11 empty] | - Đang tiến hành, đã lấy thông tin thêm được khoảng 100 doanh nghiệp
16 |  | - Thu thập data giám đốc nhân sự | [11 empty] | - Đã thu thập đc khoảng 70 giám đốc và cán bộ nhân sự
d

## Bao cao T4-5
KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 26/5/2008 - 31/5/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | TimeLine | [6 empty] | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sta | Sun | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
1 | Nhập nguồn ứng viên | Đăng nhập ứng viên trên vietnamworks | Nhập ứng viên tất cả các ngành nghề | [7 empty] | EduVietJob |  |  | Chưa tổng hợp số lượng database cụ thể
|  | Nhập nguồn database sinh viên | Nhập nguồn ứng viên ngân hàng, ngoại thương | [7 empty] | Ms. Duong |  |  | 200 Database
2 | Cung ứng ứng viên Vitranimex | Cung cấp CV ứng viên | vị trí: Phó phòng tài chính kế toán | [7 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc |  |  | Vitranimex kiến nghị 1 tuần hòa nhập cho ứng viên
|  | Dặt lịch phỏng vấn giữa Vitranimex và ứng viên | [8 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc
3 | Xác nhận thông tin tuyển dụng | Gặp đại diện công ty dịch vụ XNK & TM | 1 nhân viên xuất nhập khẩu | [7 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc |  |  | hủy do KH không chấp nhận mức phí
|  | Xúc tiến tìm kiếm ứng viên | [8 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc
4 | Cung ứng ứng viên Công ty bao bì Habeco | Tìm kiếm ứng viên | 1 kế toán trưởng | [7 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc |  |  | Đã xác nhận nhu cầu, có ứng viên, đang trong giai đoạn thống nhất HD
|  | Đặt lịch phỏng vấn | [8 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc
|  | Cung ứng CV ứng viên | [8 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc
5 | Cung ứng giám đốc NS vinashin | Tìm kiếm ứng viên | 1 giám đốc nhân sự | [7 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc |  |  | Tìm 2 ứng viên PV
|  | Chọn lọc ứng viên phỏng vấn | [8 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc |  |  | Chọn được 1 UV cung ứng
Mr Cuong
1 | Web | Theo dõi và up nội dung | - Up nội dung của lịch học các khoá - UP thông tin tuyển dụng của Edujob | [10 empty] | Đã hoàn thành
|  | - Lấy bản back up từ ndot | [11 empty] | Đã lấy
|  | - Hoàn thành Myeduviet | - Đưa ra 50 nick và hướng dẫn sử dụng cho cả công ty | [10 empty] | Đã hoàn thanh, đưa ra được 20 nick và gửi mail cho cả công ty.
2 | 4rum | - Lấy bản back up từ ndot | [11 empty] | Đã lấy
|  | Theo dõi và up nội dung | - Up nội dung liên tục về tri thức nhân sự. | [10 empty] | - Up nội dung liên tục về tri thức nhân sự.
|  | Hoàn thành module Thăm dò dư luận | - Hoàn thành trước thứ 3 | [10 empty] | - Không thể hoàn thành do bên thiết kế.
3 | Thu thập data DN và Cán bộ NS | Thu thập data doanh nghiệp | - Cuối tuần báo cáo | [10 empty] | - Có 14 công ty tuyển nhân sự
|  | Thu thập data cán bộ NS | - Cuối tuần báo cáo
4 | Công việc khác | Hỗ trợ kỹ thuật cho CPO 31/5 | [11 empty] | Đã hoàn thành

## Bao cao t5
BÁO CÁO CÔNG VIỆC THÁNG TỪ 1/5/2008 - 31/5/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
1 | Hợp đồng tuyển dụng đang tiến hành | Hợp đồng tuyển dụng 1 phó phòng tài chính cho Vitranimex | Trao đổi nhu cầu tuyển dụng | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  | Mr. Tưởng hỗ trợ phỏng vấn |  | Có vấn đề từ ứng viên cung ứng, tiếp tục tìm kiếm ứng viên mới trong tháng tới
Dàm phán hợp đồng
Tìm kiếm ứng viên
Xếp lịch phỏng vấn
Cung ứng ứng viên
2 |  | Hợp đồng tuyển dụng 3 giám đốc nhân sự cho Sannamgroup | [5 empty] | Đã cung ứng ứng viên, khách hàng chưa hài lòng, tiếp tục tìm tiếm ứng viên thay thế
3 |  | Hợp đồng tuyển dụng 1 kế toán trưởng cho HabecoP | [5 empty] | Đã có ứng viên, tiếp tục xúc tiến hợp đồng
4 |  | Hợp đồng tuyển dụng 1 kế toán trưởng đại diện chế tác phim hoạt hình | [5 empty] | Đã có ứng viên, tiếp tục xúc tiến hợp đồng
5 |  | Hợp đồng tuyển dụng 1 trưởng phòng nhân sự cho Mobimart | [5 empty] | Đang tìm kiếm ứng viên, lên lịch hẹn phỏng vấn
Hội thảo các trường đại học
6 | Hội thảo trường ngoại ngữ | Lên kế hoạch chương trình |  | Mr. Công & EduVietJob
Truyền thông xuống sinh viên
In và thiết kế tờ rơi áp phích
Chuẩn bị và chạy chương trình
7 | Hội thảo trường ngân hàng | Lập kế hoạch chương trình
Thiết kế & in ấn áp phích, bagrol
Kiểm soát chương trình
8 | Hội thảo trường Ngoại thương
Thu thập Database sinh viên
9 | Phát ra 2000 phiếu điều tra | Phát tại hội thảo NN |  | EduVietJob |  |  |  | Trường Ngoại ngữ phiếu
|  | Phát tại hội thảo NH | [5 empty] | Số lượng thu về trường NH: 583 phiếu
|  | Phát tại hội thảo NT | [5 empty] | Trường Ngoại thương 180 phiếu
10 | Ký kết biên bản hợp tác với các trường, CLB | Biên bản hợp tác với CLB nhà chứng khoán trẻ - HV tài chính | [5 empty] | Hợp tác 1 năm
|  | Biên bản hợp tác với CLB nhà ngân hàng tương lai - HV Ngân hàng | [5 empty] | Hợp tác 1 năm
Web & 4rum
11 | web | Bàn giao quyền admin, quản lý host cho Ndot |  | Mr. Cường
Theo dõi, chỉnh sửa, up nội dung
Design & up logo quảng cáo
12 | 4rum | Theo dõi, chỉnh sửa, up nội dung
Thiết kế modul thăm dò dư luận
Design & up logo quảng cáo
Công việc khác của nhóm
13 | Hỗ trợ truyền thông khóa học | Lập list email ứng viên |  | EduVietJob
|  | Gửi email chào hàng | [5 empty] | Gửi hơn 200 email
14 | Tham gia các phiên giao dịch việc làm | Phát tài liệu truyền thông tuyển sinh học viên |  | EduVietJob |  |  |  | Phát ra 200 bộ tài liệu
|  | Chuyển Profile chào hàng doanh nghiệp | [5 empty] | Tiếp xúc và gửi profile tới 10 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng
15 | Hỗ trợ kỹ thuật hội thảo | Sắp xếp và chỉnh slide |  | Mr. Cường

## Bao cao T1-6
KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 2/6/2008 - 7/6/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | TimeLine | [6 empty] | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sta | Sun | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
1 | Xây dựng quy trình tuyển dụng | Xây dựng biểu đồ quy trình | Chính xác hóa các bước tạo nguồn cung ứng | [7 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  | Nhóm huấn luyện | Hoàn thanh
|  | Xây dựng các quy phạm trách nhiệm và diễn giải các phần | Chính xác hóa các bước cung ứng nhân sự | [10 empty] | Hoàn thành
2 | Nhập dữ liệu ứng viên | Nhập dữ liệu sinh viên | trường ngân hàng, ngoại thương | [9 empty] | Nhóm huấn luyện | Đang thực hiện
|  | Tìm kiếm ứng viên kinh nghiệm trên 24h | Tìm kiếm theo đơn hàng tuyển dụng | [7 empty] | Ms. Dương
3 | Hỗ trợ ban tư vấn, truyền thông | Hỗ trợ truyền thông các khóa học | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương
|  | Hỗ trợ tổ chức hội thảo nhân sự | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương
4 | Tuyển dụng Habeco | Thống nhất chi phí tuyển dụng | 1 tháng lương ứng viên | [7 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Hoàn thành
|  | Thống nhất hợp đồng và ký kết | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Chưa ký kết hợp đồng
|  | dặt lịch phỏng vấn với ứng viên và hội đồng phỏng vấn | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Chưa phỏng vấn
|  | Tổ chức phỏng vấn | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  | Mr.Quân & Mr. Tưởng
5 | Tiếp tục tìm kiếm ứng viên sannam | Liên hệ ứng viên | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Đang thực hiện
|  | Lọc CV phỏng vấn | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Đang thực hiện
Mr Cuong
1 | Web | Theo dõi và up nội dung | [11 empty] | - Đã hoàn thành
|  | - Lấy bản back up từ ndot | [11 empty] | - Đã hoàn thành
- Hoàn thành Myeduviet
2 | 4rum | - Lấy bản back up từ ndot | [11 empty] | - Đã hoàn thành
|  | Theo dõi và up nội dung | [11 empty] | - Up nội dung liên tục về tri thức nhân sự. - Up ảnh buổi hội thảo CPO lên web - Thay đổi banner, logo cho diễn đàn
|  | Hoàn thành module Thăm dò dư luận | [11 empty] | - Không hoàn thành do thienhung không làm được
3 | Thu thập data DN và Cán bộ NS | Thu thập data doanh nghiệp | [11 empty] | - Có 21 doanh nghiệp đăng tuyển cán bộ nhân sự trên VietNamworks
Thu thập data cán bộ NS
4 | Công việc khác | Hỗ trợ kỹ thuật cho Hội thảo 6/6 | [11 empty] | - Đã xong nhưng vẫn có lỗi về kỹ thuât ( âm thanh) do không có thời gian test
|  | Hỗ trợ Công | [11 empty] | Dán tờ rơi
|  | Hỗ trợ ban tư vấn và event | [11 empty] | Design tờ rơi và poster
|  | Quảng bá trên các diễn đàn | [11 empty] | - Quảng bá 3 khoá học ( 2 ngắn hạn và 1 dài han ) trên 20 diễn đàn của sv

## Ke hoach T2-6
KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 9/6/2008 - 14/6/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | TimeLine | [6 empty] | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sta | Sun | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
1 | Phỏng vấn tuyển dụng Vitranimex | Liên hệ ứng viên | [8 empty] | Ms. Dương |  | Mr. Tưởng hỗ trợ phỏng vấn/ Nhóm tập huấn hỗ trợ tìm kiếm, liên lạc ứng viên
|  | Chuẩn bị tài liệu phỏng vấn | [8 empty] | Ms. Dương
2 | Phỏng vấn tuyển dụng Habeco | Liên hệ ứng viên | [8 empty] | Ms. Dương
|  | Chuẩn bị phòng và tài liệu phỏng vấn | [8 empty] | Ms. Dương
3 | Tuyển dụng Mobimart | Thống nhất và ký kết hợp đồng tuyển dụng | [8 empty] | Ms. Dương
|  | Chọn lọc CV phỏng vấn | [8 empty] | Ms. Dương
|  | Cung ứng nhân sự | [8 empty] | Ms. Dương
4 | Tuyển dụng công ty chế tác phim hoạt hình | Chọn lọc CV phỏng vấn | [8 empty] | Ms. Dương
|  | Tổ chức phỏng vấn ứng viên | [8 empty] | Ms. Dương
5 | Hướng dẫn học viên CBNS hoàn thành quy trình tuyển dụng | Hướng dẫn xây dựng | [8 empty] | Ms. Dương & Mrs. Ngọc
|  | Check lỗi và hướng dẫn hoàn thiện | [8 empty] | Ms. Dương & Mrs. Ngọc
6 | Làm thủ tục đăng ký phiên giao dịch việc làm | Phối hợp ban tư vấn hoàn thiện thủ tục đăng ký | [8 empty] | EduVietJob & Ban TVDT
Gửi hồ sơ đăng ký tới sở giao dịch
7 | Tiếp tục tìm kiếm ứng viên cho tất cả các vị trí | [9 empty] | Ms. Dương & Nhóm TH
Database
8 | Nhập dữ liệu database | Database ứng viên
Database sinh viên
Mr Cuong
1 | Web | Theo dõi và duy trì web | - Làm hàng ngày
2 |  | Up date nội dung
4 | 4rum | Theo dõi kỹ thuật của CPO
5 |  | Up date nội dung
7 | Thu thập data DN và Cán bộ NS | Thu thập data doanh nghiệp | - Cuối tuần báo cáo
8 |  | Thu thập data cán bộ NS | - Cuối tuần báo cáo
9 | Công việc khác | Thiết lập mạng lan cho cty | - Hoàn thành trong tuần này

## Gioi thieu
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC BÀI TEST NĂNG LỰC
Thời gian: Từ 14/06 - 20/08/2010
Địa điểm: CMC SI Hà Nội
Nội dung:
Xây dựng các bài test và tiến hành ranking đội ngũ nhân viên
Muc tiêu:
1. Trợ giúp các giám đốc trung tâm và ban giám đốc nắm được năng lực và level nhân viên
2. Giúp công ty có kế hoạch đào tạo bổ sung năng lực còn thiếu của nhân viên
Kế hoạc thời gian
No. | Giai đoạn | Thời gian | Nội dung
1 | I | 14/06 - 26/06 | Truyền thông nội bộ về tầm quan trọng của ranking
2 | II | 26/06 - 16/07 | Xây dựng bài test đầu vào
3 | III | 26/06 - 30/07 | Xây dựng bài test năng lực hiện tại
4 | IV | 15/07 - 20/08 | Tiến hành test năng lực hiện tại của nhân viên

## Ke hoach
[20 empty] | Cần phải hoàn thành | [11 empty] | Bắt đầu tiến hành
No | Works |  | Management |  |  | Note |  | JUNE |  |  |  |  | JULY | [30 empty] | AUGUST
| Main content | Detail content | Taker | Helper | Report for |  | Requests | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Truyền thông nội bộ | Truyền miệng về kế hoạch cải tổ bài hệ thồng bài thi | NhCuong | Phòng QTNNL | NHSon | Làm liên tục và mỗi 1 trung tâm phải đánh tiếng ít nhất 1 lần | Yêu cầu làm liên tục và từng bước. | bar: JUNE 26
|  | Truyền thông qua các cuộc họp giao ban lãnh đạo | NHSon | NHCuong |  | Bước 1 tạo tin đồn sẽ có kế hoạch cải tổ hệ thống. Bc2 đánh giá hệ thống bài test hiện tại: điểm yếu điểm mạnh. Bc3: Truyền thông trực tiếp | bar: JUNE 26; JULY 5
|  | Truyền thông qua email | NHCuong | NHSơn | bar: JUNE 26
Xây dựng bài test đầu vào | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 9; JULY 12 to JULY 16; JULY 19 to JULY 23; JULY 26 to JULY 30; AUGUST 2 to AUGUST 6; AUGUST 9 to AUGUST 13; AUGUST 16 to AUGUST 20
1 | Reviews các bài test đã có | Tập hợp mô tả công việc của công ty | NHCuong | LTTVan | NHSon |  | Hoàn thành và lấy được bản năng lực ( ASK ) có phân level cho các vị trí | bar: JUNE 26
|  | Tập hợp các bài test đầu vào |  |  |  |  | Hoàn thành | bar: JUNE 26; JULY 5
|  | Đưa các bài test vào 1 folder có sắp xếp |  |  |  |  | Hoàn thành folder có guide line hướng dẫn cách thức sử dụng | bar: JUNE 26; JULY 5
|  | Đánh giá, nhận xét về các bài thi hiện có |  |  |  |  | Hoàn thành, lấy ý kiến mrs Vân và gửi lại cho mr Sơn | bar: JUNE 26; JULY 6
2 | Chỉnh sửa, thêm mới các bài test | Bổ sung đáp án đối với các bài thi còn thiếu đáp án | NHCuong | LTTVan, Các giám đốc trung tâm và phòng ban |  |  | Rà soát toàn bộ các đáp án, yêu cầu hoặc tìm cách để có các đáp án còn lại của các bài thi đã có | bar: JUNE 26
|  | Chỉnh sửa bài test cho phòng nhân sự | NHCuong | LTTVan |  |  | Liên hệ với các trưởng bộ phận để thống nhất có chỉnh sửa đề thi mới hay vẫn giữ nguyên. Nếu chỉnh sửa thì hạn cuối là các ngày đỏ phải xong | bar: JUNE 26
|  | Chỉnh sửa bài test cho trung tâm bảo hành |  | HTKien | bar: JULY 6 to JULY 15
|  | Trung tâm kinh doanh 1 |  | LTTVan, Các giám đốc trung tâm và phòng ban | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 7
PPDA | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 8
|  | Kinh doanh 2 |  |  |  | Các trung tâm kinh doanh gần giống nhau | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 9
Kinh doanh 3 | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 7
Kinh doanh 4 | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 8
Kinh doanh 6 | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 9
Kinh doanh 8 | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 7
Tư vấn Giải pháp | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 8
Giải pháp công nghệ | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 9
Marketing | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 13
ISO | bar: JULY 5 to JULY 14
Trợ lý | bar: JULY 6 to JULY 15
Kế toán | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 13
Hành Chính | bar: JULY 5 to JULY 14
Ban Giám Đốc | bar: JULY 6 to JULY 15
Dịch Vụ Triển Khai | bar: JULY 6 to JULY 15
Xây dựng bài test năng lực hiện tại | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 9; JULY 12 to JULY 16; JULY 19 to JULY 23; JULY 26 to JULY 30; AUGUST 2 to AUGUST 6; AUGUST 9 to AUGUST 13; AUGUST 16 to AUGUST 20
1 | Lên list danh sách các kỹ năng, kinh nghiệm cần đào tạo cho từng level của mỗi 1 vị trí | Hoàn thành list | NHCuong | Các giám đốc trung tâm và phòng ban | NHSon |  | Mỗi 1 level sẽ phải có 1 list các khóa học cần đạt được | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 9; JULY 12
Tiến hành trao đổi với các trưởng bộ phận về list đào tạo | bar: JULY 7 to JULY 16
Xin ý kiến thống nhất với trưởng phòng QTNNL | bar: JULY 7 to JULY 16
2 | Truyền thông nội bộ | Lấy thông tin người phối hợp của các bộ phận | NHCuong |  |  |  | Truyền thông liên tục để các bộ phận, nhân viên hiểu được tầm quan trọng của việc ranking | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 9; JULY 12
|  | Truyền thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần | NH Son | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 9; JULY 12 to JULY 16; JULY 19 to JULY 23; JULY 26 to JULY 30; AUGUST 2 to AUGUST 6; AUGUST 9 to AUGUST 13; AUGUST 16
3 | Xây dựng bài test năng lực cho từng trung tâm phòng ban | Xây dựng bài test cho phòng nhân sự | NHCuong | LTTVan |  |  | Phải có ít nhất 1 bài test cho mỗi 1 level | bar: JULY 7 to JULY 16
|  | Xây dựng bài test cho trung tâm bảo hành |  | HTKien | bar: JULY 6 to JULY 15
|  | Trung tâm kinh doanh 1 |  | Các giám đốc trung tâm và phòng ban |  | Lưu ý, các bài test liệu có cần Gmat hay tiếng anh hay không ? | bar: JULY 9 to JULY 20
PPDA | bar: JULY 12 to JULY 21
Kinh doanh 2 | bar: JULY 13 to JULY 22
Kinh doanh 3 | bar: JULY 14 to JULY 23
Kinh doanh 4 | bar: JULY 9 to JULY 20
Kinh doanh 6 | bar: JULY 12 to JULY 21
Kinh doanh 8 | bar: JULY 13 to JULY 22
Tư vấn Giải pháp | bar: JULY 14 to JULY 23
Giải pháp công nghệ | bar: JULY 9 to JULY 20
Marketing | bar: JULY 12 to JULY 21
ISO | bar: JULY 13 to JULY 22
Trợ lý | bar: JULY 14 to JULY 23
Kế toán | bar: JULY 16 to JULY 27
Hành Chính | bar: JULY 19 to JULY 28
Ban Giám Đốc | bar: JULY 20 to JULY 29
Dịch Vụ Triển Khai | bar: JULY 21 to JULY 30
Tiến hành test năng lực hiện tại của nhân viên | bar: JUNE 26; JULY 5 to JULY 9; JULY 12 to JULY 16; JULY 19 to JULY 23; JULY 26 to JULY 30; AUGUST 2 to AUGUST 6; AUGUST 9 to AUGUST 13; AUGUST 16 to AUGUST 20
1 | Lên kế hoạch | Kịch bản | NHCuong |  | NHSon |  | Hoàn thành chi tiết và xin được | bar: JULY 15 to JULY 23; JULY 26
Kinh phí dự trù | bar: JULY 16 to JULY 27
List công việc | bar: JULY 19 to JULY 28
Chuẩn bị quyết định | bar: JULY 20 to JULY 29
2 | Truyền thông nội bộ | Thiết kế web html |  | Phòng marketing |  |  | Hoàn thành và phải được tiến hành liên tục | bar: JULY 21 to JULY 30
Truyền thông facebook | bar: JULY 21 to JULY 30
Truyền thông qua mail | bar: JULY 21 to JULY 30
Truyền thông qua SMS | bar: JULY 21 to JULY 30
3 | Chuẩn bị hậu cần | Bản mềm các bài cần test |  | Phòng marketing, hành chính |  |  | Chuẩn bị đầy đủ | bar: JULY 22 to JULY 30; AUGUST 2
Bản cứng các bài test | bar: JULY 22 to JULY 30; AUGUST 2
Banner, backdrop | bar: JULY 22 to JULY 30; AUGUST 2
Địa điểm | bar: JULY 22 to JULY 30; AUGUST 2
4 | Tiến hành event ranking | Ngày thi đầu tiên |  | Phòng hành chính |  |  | Sắp xếp phòng họp, lịch thi, thí sinh phù hợp | bar: AUGUST 3 to AUGUST 11
Ngày thi thứ 2 | bar: AUGUST 4 to AUGUST 12
Ngày thi thứ 3 | bar: AUGUST 5 to AUGUST 13
Ngày thi thứ 4
Ngày thi thứ 5 | bar: AUGUST 9 to AUGUST 17
Ngày thi thứ 6 | bar: AUGUST 10 to AUGUST 18
Ngày thi thứ 7 | bar: AUGUST 11 to AUGUST 19
Ngày thi thứ 8 | bar: AUGUST 12 to AUGUST 20
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TRI THỨC
Đơn vị : CMC SI Hà Nội.
... / ... / ...

## Hau Can
Chị gởi Diệp và Tự một số thông tin về chương trình giao lưu để các bạn chuẩn bị giúp chị:
1. Thời gian biểu
Ngày 21/3
7:30 Chào đón sinh viên năm 3 & năm 4 tại Nhà văn hóa Cầu Giấy
8:00 SV năm 3 & 4 tham gia thi kiến thức tổng quát (IQ test)
9:00 Khai mạc chương trình giao lưu hướng nghiệp (giới thiệu công ty Nestle, cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên mới tốt nghiệp, giao lưu hướng nghiệp)
11:00 Thông báo kết quả test IQ và mời dự Thảo luận nhóm
Ngày 22/3 & 23/3
8:00 - 18:00: thảo luận nhóm tại hội trường của trường ĐH Thương Mại
2. Công tác tuyên truyền
- Chị sẽ gởi em file thiết kế backdrop (treo sân khấu), banner va poster (treo sân trường tại những nơi thu hút sinh viên). Em cho in và treo quảng cáo càng sớm càng tốt nhé.
- Post thông tin lên website của trường
- Gởi thông báo và thư mời đến các lớp
- Nhận đăng ký của sinh viên tham gia thi test IQ và báo số lượng cho chị mỗi ngày để chị chuẩn bị tài liệu
3. Công tác hỗ trợ
- 10 sinh viên hỗ trợ cho chương trình sáng 21/3 (tập trung tại địa điểm giao lưu lúc 5g chiều 20/3 để được phân công công việc và phụ dựng standee, treo banner, backdrop)
- 3 tiết mục văn nghệ khai mạc chương trình
- Set up tại nhà văn hóa: Âm thanh (nối từ Laptop ra loa), 4 micro không dây, 1 máy chiếu nối ra 2 màn chiếu, hoa và nước suối Lavie cho bàn đại biểu
- Báo nhà văn hóa chuẩn bị chỗ để Nestle đặt 2 booth sản phẩm (milo cho sinh viên uống) trước cửa hội trường nhà văn hóa từ 7:30 sáng 21/3
- Chuẩn bị hội trường làm thảo luận nhóm ngày 22 & 23 (2 bảng flipchart, 1 bình nước suối 19l, 1 thùng nước suối Lavie, set up bàn ghế thành 6 nhóm, mỗi nhóm 8 ghế)
- Mời các bạn sinh viên hỗ trợ đi ăn trưa ngày 21/3 giúp chị
Chị cần các bạn gởi trước cho chị các thông tin sau:
1. Báo giá (Tự cố gắng deal xuống 3 triệu nhé) và số lượng chỗ ngồi của nhà văn hóa. Kích thước sân khấu để in backdrop.
2. Họ tên thầy/cô đại diện trường tham gia sáng 21/3 để chị chuẩn bị quà
3. Logo trường (file chất lượng cao in ấn được) và Địa chỉ nhà văn hóa để chị thiết kế banner, backdrop
Hợp đồng và bảng dự trù kinh phí chị gởi kèm. Đầu tuần sau chị sẽ gởi hard copy đã ký và đóng dấu cho các bạn.
Cần thêm thông tin thì gọi chị nhé.