## Báo cáo T1-5
KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 5/5/2008 - 10/5/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | TimeLine | [6 empty] | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sta | Sun | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
1 | Cung ứng nhân sự cho Vitranimex | Phỏng vấn ứng viên | 2 ứng viên | [7 empty] | Mrs. Ngọc |  | Mr. Tưởng hỗ trợ phỏng vấn | Đã hoàn thành
2 |  | Xúc tiến hoàn thành ký kết hợp đồng cung ứng | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Chưa hoàn thành |  |  | GD Vitranimex đi CT, HD chua được ký
3 |  | Chọn lọc 1 ứng viên cung ứng | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  | Mr. Tưởng hỗ trợ | Đã có ứng viên cung ứng
4 |  | Chuyển hồ sơ ứng viên sang Vitranimex | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Chưa hoàn thành
5 |  | Liên hệ xúc tiến gặp gỡ giữa ứng viên và đại diện Vitranimex | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Đã hoàn thành
6 | Tìm kiêm nhân sự Mobimart | Thống nhất điều khoản hợp đồng | Cung ứng 01 trưởng phòng đào tạo, 01 trường phòng nhân sự | [7 empty] | Mrs. Ngọc. |  |  | Chưa hoàn thành |  |  | Mobimart muốn tự tuyển người
7 |  | Ký kết hợp đồng | [8 empty] | Mrs. Ngọc |  |  | Chưa hoàn thành
8 |  | Tìm kiếm ứng viên | [8 empty] | Ms. Dương |  |  | Đã có ứng viên.
Hội thảo đào tạo kỹ năng học viên ngân hàng (15/5) - ĐH Ngoại Ngữ (9/5)
9 | In ấn tờ rơi áp phích | Lên số lượng và khảo sát giá | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Đã hoàn thành
10 |  | Đặt in ấn | [8 empty] | Mr. Công & Ms. Dương |  |  | Đã hoàn thành
11 |  | Nhận sản phẩm và kiểm tra chất lượng | [8 empty] | Mr. Công & Ms. Dương |  |  | Đã nhận tờ rơi, affiche
12 | Truyền thông | Treo bagrol và áp phích tại trường ngân hàng | [8 empty] | Mr.Công & Ms. Dương |  |  | T2 (12/5) treo bagrol
13 |  | Liên hệ báo giới | [8 empty] | Mrs. Ngọc |  |  | Đã liên hệ báo SV
14 |  | Lên danh sách khách mời và chuyên gia, giám đốc tham dự hội thảo | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Đã hoàn thành
Hội thảo nghề nhân sự Học viên hành chính (22/5)
15 | Tổ chức | Thống nhất kế hoạch | [8 empty] | Mr. Công & Ms. Dương |  |  | Chờ bên HC chốt ngày tổ chức
16 |  | Décor tờ rơi áp phích | [8 empty] | Mr. Công & Ms. Dương |  |  | Đã hoàn thành
17 |  | Liên hệ in ấn | [8 empty] | Mr. Công & Ms. Dương |  |  | Đã hoàn thành
Ms.Phương
18 | Offline | Lên kế hoạch | Chi tiết | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | Finished
19 |  | Tiếp tục liên lạc mượn hội trường và khảo giá thuê hội trường | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | doing
20 |  | Chuẩn bị gửi thư mời | Gửi đến 150 người | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | not yet done
21 |  | Thu thập và tổng kết CV của các hội viên CPO club | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | doing
22 |  | Thiết kế lại mẫu thư mời | nhỏ gọn hơn | [7 empty] | Ms.Phương Mr Cường |  |  | doing
23 | 4rum | Post chủ đề thảo luận về "nhẩy việc và giữ chân người tài" | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | finished
24 |  | Up bài tổng kết về chủ đề tiền lương | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | finished
25 |  | Tham gia thảo luận | post comment | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | doing
26 |  | Test lỗi trang chủ mới | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | not yet done
27 |  | Họp CTV | đưa ra đinh hướng ptr cho diễn đàn trong thời gian 1 năm | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | finished
28 | Tư vấn quảng cáo cho EGM | Gửi đề xuất tư vấn | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | finished
29 |  | Liên hệ lấy thông tin từ EGM | Cần tt chính xác | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | not yet done
Mr Cuong
30 | Web | Bàn giao quyền admin và quyền quản lý host cho Ndot
31 |  | Theo dõi, chỉnh sửa, up nội dung
32 | 4rum | Bàn giao quyền admin và quyền quản lý host cho Ndot
33 |  | Test trang chủ của CPOclub.net
34 |  | Theo dõi, chỉnh sửa, up nội dung
35 |  | Họp với CTV lên kế hoạch hoạt động cho CPOclub.net | Phải lên được kế hoạch tổng thể bao gồm kế hoạch của năm, kế hoạch 5 năm, kế hoạch quảng bá, kế hoạch tài chính.
36 |  | Test lỗi 4rum và chuyển sang bên NDOT fix lỗi
37 | 10.000 data | Liên hệ với HVTC lần 2 | Xác định xem kênh này có làm được không? Nếu không được lập tức chuyển sang kênh hội sinh viên
38 |  | Liên hệ với HVTC lần 3 | Liên hệ với hội sinh viên, đi thẳng vào vấn đề. Nếu không được chuyển sang kênh khoa
39 |  | Liên hệ với HVTC lần 4 | Liên hệ với trưởng khoa
40 |  | Chuẩn bị các cơ sở cần thiết cho tổ chức lớp kỹ năng | Công văn, kế hoạch tổ chức ...
Công việc khác

## Bao cao T2-5
KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 12/5/2008 - 17/5/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | TimeLine | [6 empty] | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sta | Sun | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
| Giao dịch sử dụng dịch vụ tìm ứng viên Vnwork | Chuyển uy nhiệm chi, kích hoạt tài khoản | [8 empty] | Ms. Duong |  |  | Hoàn thành
|  | Thiết lập danh sách hồ sơ ứng viên | [8 empty] | Ms. Duong |  |  | Đang tiến hành
| Tuyển dụng Vitranimex | Xác nhận thông tin tuyển dụng và đặt lịch tiếp xúc ứng viên | [8 empty] | Mrs Ngọc, Ms Dương |  |  | Hoàn thành
[11 empty] | Mrs Ngọc, Ms Dương |  |  | Hoàn thành
| Tuyển dụng của Công ty đầu tư và thương mại Huy Hoàng | XÁc nhận thông tin tuyển dụng | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong |  |  | Chưa được xác nhận thông tin tuyển dụng
|  | TÌm kiếm ứng viên | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong
|  | Chọn lọc danh sách phỏng vấn | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong
| Xây dựng quan hệ với các trường | Xây dựng hợp đồng liên kết hợp tác hỗ trợ hoạt động với các trường ĐH | [8 empty] | Mrs Ngọc |  |  | Ký kết hợp đồng hợp tác với NH
Hội thảo học viên ngân hàng
| In ấn | In giấy mời và bagrol | [8 empty] | Ms. Duong |  | Mr. Cuong | Hoàn thành
|  | Treo bagrol và phát giấy mời | [8 empty] | Ms. Duong |  | Mr. Cong | Hoàn thành
| Liên hệ truyền thông | Xúc tiến liên hệ truyền hình | [8 empty] | Mrs. Ngoc. |  | Ms. Phương(PR)
|  | Xúc tiến liên hệ báo giới | [8 empty] | Mrs. Ngọc |  | Ms. Phương(PR)
| Chạy chương trình | [9 empty] | EduVietJob
CPO
| Offline | Xúc tiến liên hệ thuê phòng hội thảo | Vường Bách Thảo | [7 empty] | Ms.Phương Mr.Công |  |  | finished
|  | Gửi mail | Gửi 150 mail | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | Đang tiến hành
|  | Gọi điện check | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | Đang tiến hành
|  | Nhập thông tin khách đăng ký offine | Hiện đã có 8 người Đk | [7 empty] | Ms.Phương |  |  | Đang tiến hành
|  | Xúc tiến liên hệ truyền thông | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | chưa hòa thành
| 4rum | Test lỗi | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | Đang tiến hành
|  | Thêm box "phòng CTV" | [8 empty] | Mr.Cường |  |  | finished
Mr Cuong
1 | Web | Theo dõi và up nội dung
3 | 4rum | Yêu cầu ndo fix lỗi web lần 2
4 |  | Kick hoạt web cpo
5 |  | Gửi hướng dẫn kỹ thuật cho nhóm CTV
6 |  | Thành lập diễn đàn ẩn cho nhóm CTV
7 |  | Theo dõi và up nội dung
8 | 10.000 data | Tiếp cận HVTC thông qua kênh lớp trưởng các lớp.
9 |  | Tiếp cận Đại học Công Đoàn | [8 empty] | Mrs Ngọc&Mr Cường
10 |  | Tiếp cận Đại học HN
11 |  | Tiếp cận Đại Học Thăng Long
Thu thập thông tin về các key của các trường (tiếp)
12 | Công việc khác | Hỗ trợ kỹ thuật ngày 15/5
13 |  | Tìm và gửi thư chào hàng cho DN
Ghi chú: Làm việc thẳng với BGH trường ĐH --> Ký kết văn bản giới thiệu việc làm cho sinh viên. Tuyển dụng miễn phí cho DN. Chào hàng cho DN : qua mail, gọi điện thoại… CPO Club: Chào hàng các giám đốc nhân sự, giám đốc doanh nghiệp, sinh viên...

## Bao cao T3-5
KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 19/5/2008 - 24/5/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | TimeLine | [6 empty] | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sta | Sun | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
1 | Cung ứng nhân sự cho Vitranimex | Sắp xếp gặp gỡ ứng viên và đại diện Vitranimex | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong |  |  | Hoàn thành
2 |  | Check lại nhu cầu từ ứng viên và khách hàng | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong |  |  | hoàn thành
3 | Tuyển dụng của Công ty đầu tư và thương mại Huy Hoàng | XÁc nhận thông tin tuyển dụng | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong |  |  | Đang tiến hành
4 |  | TÌm kiếm ứng viên | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong
5 |  | Chọn lọc danh sách phỏng vấn | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong
6 | Xây dựng quan hệ với các trường | Xây dựng hợp đồng liên kết hợp tác hỗ trợ hoạt động với các trường ĐH | [8 empty] | Mrs Ngọc |  |  | Đang tiến hành
7 |  | Xúc tiến bảo trợ chuyên môn chương trình tuyển dụng với Ngoại thương | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Mr. Công |  | Mr. Tưởng, Mr. Quân | Hoàn thành
8 | Thiết lập nguồn | Nhập danh sách nguồn sinh viên | [8 empty] | Ms. Duong |  |  | Đang tiến hành
9 |  | Lập danh sách nguồn ứng viên có kinh nghiệm trên Vnworks | [8 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong |  |  | Đang tiến hành
10 | Tham gia phiên giao dịch việc làm tháng 5 | Chào hàng doanh nghiệp | Tiếp cận doanh nghiệp | [7 empty] | Mrs. Ngoc & Ms. Duong
CPO
11 | offline | Gửi thư mời | [8 empty] | Ms.Phương & Ms. Thủy |  |  | finished
12 |  | Gọi điện check | [8 empty] | Ms.Phương & Ms. Thủy |  |  | finished
13 |  | Chốt danh sách | [8 empty] | Ms.Phương & Ms. Thủy |  |  | Hiện có 94 khách xác nhận
14 |  | Lên danh sach gửi thư tay | [8 empty] | Ms. Thủy |  |  | gui fax
15 |  | Liên hệ truyền thông | [8 empty] | Ms.Phương |  | Ms. Phương PR | đang tiến hành
16 |  | Tổng hợp tài liệu về chủ đề Nhảy việc | [8 empty] | Ms.Phương & Ms. Thủy |  | Mr.Lê Quân | đang tiến hành
17 |  | Liên hệ chuẩn bị hội trường | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | ok
18 | 4rum | test lỗi trang chủ | [8 empty] | Ms.Phương & Mr, Cường |  |  | ok
19 |  | Post danh sách hội viên | [8 empty] | Ms.Thủy |  |  | finished
20 |  | các CV khác liên quan | [8 empty] | Mr.Phương & Mr.Cường
21 | Thu thập CV hội viên | Gọi điện nhắc hội viên | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | đang tiến hành
22 |  | Gửi mẫu CV | [8 empty] | Ms.Phương |  |  | đang tiến hành
23 |  | Tổng hợp CV | [8 empty] | Ms.Phương & Ms. Thủy |  |  | đang tiến hành
Mr Cuong
1 | Web | Theo dõi và up nội dung | [11 empty] | - Up nội dung các gói tư vấn - Thêm menu cho menu ngang ( Lịch học ) - Thêm các khoá đào tạo
|  | Design và up lôgo quảng cáo | [11 empty] | - Banner các khoá học - Logo cho các khoá học
3 | 4rum | Theo dõi và up nội dung | [11 empty] | - Đang tiến hành
4 |  | Design và up logo quảng cáo | [11 empty] | - Up các logo khoá học của eduviet lên cpo - Thay các banner sai nội dung ( banner đứng )
5 |  | Liên hệ với ndot thiết kế thêm module Thăm dò dư luận | [11 empty] | - Đang tiến hành, chờ lấy báo giá
8 | 10.000 data | Chuyển giao tài liệu cho Công và Dương | [11 empty] | - Đã chuyển xong
12 | Công việc khác | Hoàn thành bản mô tả công việc | [11 empty] | - Đã hoàn thành
13 |  | Tham gia hội chợ việc làm | [11 empty] | - Gửi profile cho các doanh nghiệp
14 |  | Liên hệ lấy báo giá in chứng chỉ cho Phương PR | [11 empty] | - 1750 đồng cho 1 chứng chỉ / 1000 chứng chỉ
15 | Thu thập data doanh nghiệp và cán bộ nhân sự | - Thu thập data doanh nghiệp | [11 empty] | - Đang tiến hành, đã lấy thông tin thêm được khoảng 100 doanh nghiệp
16 |  | - Thu thập data giám đốc nhân sự | [11 empty] | - Đã thu thập đc khoảng 70 giám đốc và cán bộ nhân sự
d

## Bao cao T4-5
KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 26/5/2008 - 31/5/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | TimeLine | [6 empty] | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sta | Sun | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
1 | Nhập nguồn ứng viên | Đăng nhập ứng viên trên vietnamworks | Nhập ứng viên tất cả các ngành nghề | [7 empty] | EduVietJob |  |  | Chưa tổng hợp số lượng database cụ thể
|  | Nhập nguồn database sinh viên | Nhập nguồn ứng viên ngân hàng, ngoại thương | [7 empty] | Ms. Duong |  |  | 200 Database
2 | Cung ứng ứng viên Vitranimex | Cung cấp CV ứng viên | vị trí: Phó phòng tài chính kế toán | [7 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc |  |  | Vitranimex kiến nghị 1 tuần hòa nhập cho ứng viên
|  | Dặt lịch phỏng vấn giữa Vitranimex và ứng viên | [8 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc
3 | Xác nhận thông tin tuyển dụng | Gặp đại diện công ty dịch vụ XNK & TM | 1 nhân viên xuất nhập khẩu | [7 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc |  |  | hủy do KH không chấp nhận mức phí
|  | Xúc tiến tìm kiếm ứng viên | [8 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc
4 | Cung ứng ứng viên Công ty bao bì Habeco | Tìm kiếm ứng viên | 1 kế toán trưởng | [7 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc |  |  | Đã xác nhận nhu cầu, có ứng viên, đang trong giai đoạn thống nhất HD
|  | Đặt lịch phỏng vấn | [8 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc
|  | Cung ứng CV ứng viên | [8 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc
5 | Cung ứng giám đốc NS vinashin | Tìm kiếm ứng viên | 1 giám đốc nhân sự | [7 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc |  |  | Tìm 2 ứng viên PV
|  | Chọn lọc ứng viên phỏng vấn | [8 empty] | Ms. Duong & Mrs. Ngoc |  |  | Chọn được 1 UV cung ứng
Mr Cuong
1 | Web | Theo dõi và up nội dung | - Up nội dung của lịch học các khoá - UP thông tin tuyển dụng của Edujob | [10 empty] | Đã hoàn thành
|  | - Lấy bản back up từ ndot | [11 empty] | Đã lấy
|  | - Hoàn thành Myeduviet | - Đưa ra 50 nick và hướng dẫn sử dụng cho cả công ty | [10 empty] | Đã hoàn thanh, đưa ra được 20 nick và gửi mail cho cả công ty.
2 | 4rum | - Lấy bản back up từ ndot | [11 empty] | Đã lấy
|  | Theo dõi và up nội dung | - Up nội dung liên tục về tri thức nhân sự. | [10 empty] | - Up nội dung liên tục về tri thức nhân sự.
|  | Hoàn thành module Thăm dò dư luận | - Hoàn thành trước thứ 3 | [10 empty] | - Không thể hoàn thành do bên thiết kế.
3 | Thu thập data DN và Cán bộ NS | Thu thập data doanh nghiệp | - Cuối tuần báo cáo | [10 empty] | - Có 14 công ty tuyển nhân sự
|  | Thu thập data cán bộ NS | - Cuối tuần báo cáo
4 | Công việc khác | Hỗ trợ kỹ thuật cho CPO 31/5 | [11 empty] | Đã hoàn thành

## Bao cao t5
BÁO CÁO CÔNG VIỆC THÁNG TỪ 1/5/2008 - 31/5/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
1 | Hợp đồng tuyển dụng đang tiến hành | Hợp đồng tuyển dụng 1 phó phòng tài chính cho Vitranimex | Trao đổi nhu cầu tuyển dụng | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  | Mr. Tưởng hỗ trợ phỏng vấn |  | Có vấn đề từ ứng viên cung ứng, tiếp tục tìm kiếm ứng viên mới trong tháng tới
Dàm phán hợp đồng
Tìm kiếm ứng viên
Xếp lịch phỏng vấn
Cung ứng ứng viên
2 |  | Hợp đồng tuyển dụng 3 giám đốc nhân sự cho Sannamgroup | [5 empty] | Đã cung ứng ứng viên, khách hàng chưa hài lòng, tiếp tục tìm tiếm ứng viên thay thế
3 |  | Hợp đồng tuyển dụng 1 kế toán trưởng cho HabecoP | [5 empty] | Đã có ứng viên, tiếp tục xúc tiến hợp đồng
4 |  | Hợp đồng tuyển dụng 1 kế toán trưởng đại diện chế tác phim hoạt hình | [5 empty] | Đã có ứng viên, tiếp tục xúc tiến hợp đồng
5 |  | Hợp đồng tuyển dụng 1 trưởng phòng nhân sự cho Mobimart | [5 empty] | Đang tìm kiếm ứng viên, lên lịch hẹn phỏng vấn
Hội thảo các trường đại học
6 | Hội thảo trường ngoại ngữ | Lên kế hoạch chương trình |  | Mr. Công & EduVietJob
Truyền thông xuống sinh viên
In và thiết kế tờ rơi áp phích
Chuẩn bị và chạy chương trình
7 | Hội thảo trường ngân hàng | Lập kế hoạch chương trình
Thiết kế & in ấn áp phích, bagrol
Kiểm soát chương trình
8 | Hội thảo trường Ngoại thương
Thu thập Database sinh viên
9 | Phát ra 2000 phiếu điều tra | Phát tại hội thảo NN |  | EduVietJob |  |  |  | Trường Ngoại ngữ phiếu
|  | Phát tại hội thảo NH | [5 empty] | Số lượng thu về trường NH: 583 phiếu
|  | Phát tại hội thảo NT | [5 empty] | Trường Ngoại thương 180 phiếu
10 | Ký kết biên bản hợp tác với các trường, CLB | Biên bản hợp tác với CLB nhà chứng khoán trẻ - HV tài chính | [5 empty] | Hợp tác 1 năm
|  | Biên bản hợp tác với CLB nhà ngân hàng tương lai - HV Ngân hàng | [5 empty] | Hợp tác 1 năm
Web & 4rum
11 | web | Bàn giao quyền admin, quản lý host cho Ndot |  | Mr. Cường
Theo dõi, chỉnh sửa, up nội dung
Design & up logo quảng cáo
12 | 4rum | Theo dõi, chỉnh sửa, up nội dung
Thiết kế modul thăm dò dư luận
Design & up logo quảng cáo
Công việc khác của nhóm
13 | Hỗ trợ truyền thông khóa học | Lập list email ứng viên |  | EduVietJob
|  | Gửi email chào hàng | [5 empty] | Gửi hơn 200 email
14 | Tham gia các phiên giao dịch việc làm | Phát tài liệu truyền thông tuyển sinh học viên |  | EduVietJob |  |  |  | Phát ra 200 bộ tài liệu
|  | Chuyển Profile chào hàng doanh nghiệp | [5 empty] | Tiếp xúc và gửi profile tới 10 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng
15 | Hỗ trợ kỹ thuật hội thảo | Sắp xếp và chỉnh slide |  | Mr. Cường

## Bao cao T1-6
KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 2/6/2008 - 7/6/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | TimeLine | [6 empty] | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sta | Sun | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
1 | Xây dựng quy trình tuyển dụng | Xây dựng biểu đồ quy trình | Chính xác hóa các bước tạo nguồn cung ứng | [7 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  | Nhóm huấn luyện | Hoàn thanh
|  | Xây dựng các quy phạm trách nhiệm và diễn giải các phần | Chính xác hóa các bước cung ứng nhân sự | [10 empty] | Hoàn thành
2 | Nhập dữ liệu ứng viên | Nhập dữ liệu sinh viên | trường ngân hàng, ngoại thương | [9 empty] | Nhóm huấn luyện | Đang thực hiện
|  | Tìm kiếm ứng viên kinh nghiệm trên 24h | Tìm kiếm theo đơn hàng tuyển dụng | [7 empty] | Ms. Dương
3 | Hỗ trợ ban tư vấn, truyền thông | Hỗ trợ truyền thông các khóa học | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương
|  | Hỗ trợ tổ chức hội thảo nhân sự | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương
4 | Tuyển dụng Habeco | Thống nhất chi phí tuyển dụng | 1 tháng lương ứng viên | [7 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Hoàn thành
|  | Thống nhất hợp đồng và ký kết | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Chưa ký kết hợp đồng
|  | dặt lịch phỏng vấn với ứng viên và hội đồng phỏng vấn | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Chưa phỏng vấn
|  | Tổ chức phỏng vấn | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  | Mr.Quân & Mr. Tưởng
5 | Tiếp tục tìm kiếm ứng viên sannam | Liên hệ ứng viên | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Đang thực hiện
|  | Lọc CV phỏng vấn | [8 empty] | Mrs. Ngọc & Ms. Dương |  |  | Đang thực hiện
Mr Cuong
1 | Web | Theo dõi và up nội dung | [11 empty] | - Đã hoàn thành
|  | - Lấy bản back up từ ndot | [11 empty] | - Đã hoàn thành
- Hoàn thành Myeduviet
2 | 4rum | - Lấy bản back up từ ndot | [11 empty] | - Đã hoàn thành
|  | Theo dõi và up nội dung | [11 empty] | - Up nội dung liên tục về tri thức nhân sự. - Up ảnh buổi hội thảo CPO lên web - Thay đổi banner, logo cho diễn đàn
|  | Hoàn thành module Thăm dò dư luận | [11 empty] | - Không hoàn thành do thienhung không làm được
3 | Thu thập data DN và Cán bộ NS | Thu thập data doanh nghiệp | [11 empty] | - Có 21 doanh nghiệp đăng tuyển cán bộ nhân sự trên VietNamworks
Thu thập data cán bộ NS
4 | Công việc khác | Hỗ trợ kỹ thuật cho Hội thảo 6/6 | [11 empty] | - Đã xong nhưng vẫn có lỗi về kỹ thuât ( âm thanh) do không có thời gian test
|  | Hỗ trợ Công | [11 empty] | Dán tờ rơi
|  | Hỗ trợ ban tư vấn và event | [11 empty] | Design tờ rơi và poster
|  | Quảng bá trên các diễn đàn | [11 empty] | - Quảng bá 3 khoá học ( 2 ngắn hạn và 1 dài han ) trên 20 diễn đàn của sv

## Ke hoach T2-6
KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 9/6/2008 - 14/6/08 - EDUVIET (Depart: EduVietjob)
No | Works |  |  | TimeLine | [6 empty] | Management |  |  |  | Result | Not yet done | Note
| Main content | Detail content | Requests | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sta | Sun | Taker | Executive | Helper | Report
Tuyển dụng
1 | Phỏng vấn tuyển dụng Vitranimex | Liên hệ ứng viên | [8 empty] | Ms. Dương |  | Mr. Tưởng hỗ trợ phỏng vấn/ Nhóm tập huấn hỗ trợ tìm kiếm, liên lạc ứng viên
|  | Chuẩn bị tài liệu phỏng vấn | [8 empty] | Ms. Dương
2 | Phỏng vấn tuyển dụng Habeco | Liên hệ ứng viên | [8 empty] | Ms. Dương
|  | Chuẩn bị phòng và tài liệu phỏng vấn | [8 empty] | Ms. Dương
3 | Tuyển dụng Mobimart | Thống nhất và ký kết hợp đồng tuyển dụng | [8 empty] | Ms. Dương
|  | Chọn lọc CV phỏng vấn | [8 empty] | Ms. Dương
|  | Cung ứng nhân sự | [8 empty] | Ms. Dương
4 | Tuyển dụng công ty chế tác phim hoạt hình | Chọn lọc CV phỏng vấn | [8 empty] | Ms. Dương
|  | Tổ chức phỏng vấn ứng viên | [8 empty] | Ms. Dương
5 | Hướng dẫn học viên CBNS hoàn thành quy trình tuyển dụng | Hướng dẫn xây dựng | [8 empty] | Ms. Dương & Mrs. Ngọc
|  | Check lỗi và hướng dẫn hoàn thiện | [8 empty] | Ms. Dương & Mrs. Ngọc
6 | Làm thủ tục đăng ký phiên giao dịch việc làm | Phối hợp ban tư vấn hoàn thiện thủ tục đăng ký | [8 empty] | EduVietJob & Ban TVDT
Gửi hồ sơ đăng ký tới sở giao dịch
7 | Tiếp tục tìm kiếm ứng viên cho tất cả các vị trí | [9 empty] | Ms. Dương & Nhóm TH
Database
8 | Nhập dữ liệu database | Database ứng viên
Database sinh viên
Mr Cuong
1 | Web | Theo dõi và duy trì web | - Làm hàng ngày
2 |  | Up date nội dung
4 | 4rum | Theo dõi kỹ thuật của CPO
5 |  | Up date nội dung
7 | Thu thập data DN và Cán bộ NS | Thu thập data doanh nghiệp | - Cuối tuần báo cáo
8 |  | Thu thập data cán bộ NS | - Cuối tuần báo cáo
9 | Công việc khác | Thiết lập mạng lan cho cty | - Hoàn thành trong tuần này

## KH xay dung van hoa
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔNG THỂ (Công ty ABCD )
STT | Nội dung xây dựng |  |  |  | Thời gian (tháng ) | [11 empty] | Quản lý |  | Kế quả |  | Ghi chú
| Nôi dung chính | Nôi dung chi tiết | Yêu cầu |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Thực hiện | Chỉ đạo | Hoàn thành | Chưa hoàn thành và lý do |  | Quy ước
Kế hoạch xây dựng văn hóa nổi
1 | Xây dựng hệ thống xương văn hóa | Xây dựng Triết lý phát triển | [14 empty] | Ban lãnh đạo | Hội đồng quản trị |  |  |  | Công việc làm hàng ngày, thường xuyên | bar: Thời gian (tháng ) 2
|  | Xây dựng Hoài bão | [19 empty] | Công việc đến thời hạn phải hoàn thành | bar: Thời gian (tháng ) 2
Xây dựng Sứ mệnh | bar: Thời gian (tháng ) 2
Xây dựng Hệ giá trị cốt lõi | bar: Thời gian (tháng ) 2
Xây dựng Slogan | bar: Thời gian (tháng ) 2
|  | Xây dựng Logo | Màu sắc | bar: Thời gian (tháng ) 2
Kiểu dáng | bar: Thời gian (tháng ) 2
Mẫu bảng hiệu | bar: Thời gian (tháng ) 2
2 | Kiến trúc doanh nghiệp | Mặt tiền làm việc của doanh nghiệp | Trang trí phù hợp với logo | [13 empty] | Phòng nhân sự | Ban lãnh đạo | bar: Thời gian (tháng ) 5
|  | Phòng làm việc của bảo vệ | Trang trí phù hợp với logo | bar: Thời gian (tháng ) 5
|  | Nơi giữ xe | Trang trí phù hợp với logo | bar: Thời gian (tháng ) 5
|  | Phòng tiếp khách | Trang trí phù hợp với logo | bar: Thời gian (tháng ) 5
|  | Lối đi chung | Trang trí phù hợp với logo | bar: Thời gian (tháng ) 5
3 | Xây dựng hệ thống văn bản nội bộ - bộ nhận diện thương hiệu công ty | Xây dựng Sơ đồ tổ chức | [14 empty] | Phòng nhân sự
|  | Xây dựng website |  | Thiết kế tông màu phù hợp với logo
Xây dựng Sổ vàng
|  | Xây dựng Mẫu file mềm | Mẫu fiel word | Thiết kế tông màu phù hợp với logo
Mẫu power point
Mẫu file kế hoạch
Mẫu fiel Exel
|  | Xây dựng Mẫu phong bì thư | Tiêu đề thư | Thiết kế tông màu phù hợp với logo
Mẫu phong bì lớn
Mẫu phong bì nhỏ
|  | Xây dựng Profile | Mẫu bìa kẹp profile | Thiết kế tông màu phù hợp với logo
Mẫu file mềm bản profile
Mẫu file cứng
|  | Xây dựng Nội quy công ty | Thời gian làm việc | bar: Thời gian (tháng ) 6
Thưởng phạt | bar: Thời gian (tháng ) 6
Xây dựng Sổ tay công ty | bar: Thời gian (tháng ) 6
4 | Xây dựng các nghi lễ cho công ty | Ngày hội văn hóa | [14 empty] | Phòng nhân sự | bar: Thời gian (tháng ) 7
Kỷ niệm sinh nhật công ty | bar: Thời gian (tháng ) 7
Nghi lễ khen thưởng | bar: Thời gian (tháng ) 7
Các cuộc thi đấu thể thao thường kỳ | bar: Thời gian (tháng ) 7
5 | Xây dựng "chiến thần" - tấm gương điển hình | Lên kế hoạch xây dựng tấm gương điển hình | [14 empty] | Phòng nhân sự | bar: Thời gian (tháng ) 12
Lựa chọn người xuất sắc | bar: Thời gian (tháng ) 12
|  | Viết các bài PR | Viết về các giai thoại, con người và sự nghiệp | bar: Thời gian (tháng ) 12
|  | Trao thưởng và tuyên truyền | Tuyên truyền trên các kênh truyền thông nội bộ | bar: Thời gian (tháng ) 9; Thời gian (tháng ) 12
6 | Xây dựng kênh truyển thông văn hóa | Xây dựng báo nội bộ | [14 empty] | Phòng nhân sự | bar: Thời gian (tháng ) 9
Thành lập diễn đàn ( xây dựng cộng đồng ) | bar: Thời gian (tháng ) 9
Xây dựng kênh radio | bar: Thời gian (tháng ) 9
Xây dựng kênh tivi | bar: Thời gian (tháng ) 9
7 | Các yếu tố văn hóa khác | Đồng phục | Thiết kế tông màu phù hợp với logo | [13 empty] | Phòng nhân sự | bar: Thời gian (tháng ) 3
|  | Thẻ nhân viên | Thiết kế tông màu phù hợp với logo | bar: Thời gian (tháng ) 3
8 | Xây dựng kế hoạch training văn hóa | Làm slide giới thiệu văn hóa, chiến lược phát triển… | [14 empty] | Phòng nhân sự
Training cách xưng hô cho nhân viên, giao tiếp
Training cách nghe điện thoại
Training cách trả lời mail
9 | Kế hoạch kiểm tra duy trì văn hóa | Xây dựng các bài test | [14 empty] | Phòng nhân sự | bar: Thời gian (tháng ) 10
Kế hoạch xây dựng văn hóa chìm
1 | Xây dưng văn hóa cho Sếp | Lên tiêu chuẩn tuyển dụng văn hóa | Xây dựng bản câu hỏi test mức độ phù hợp văn hóa | [13 empty] | Ban lãnh đạo | Phòng nhân sự |  |  | Do xu hướng nhân viên bắt chước các cách thức ứng xử của sếp cho nên việc đào tạo và điểu chỉnh các cấp lãnh đão cho phù hợp văn hóa công ty là rất cần thiết
Trình độ giáo dục
Tính cách
Tôn giáo
Quê quán
Hoàn cảnh gia đình
Nghiên cứu, Training điều chỉnh cách nói chuyện | bar: Thời gian (tháng ) 5
Nghiên cứu, Training điều chỉnh cách ăn mặc | bar: Thời gian (tháng ) 5
Nghiên cứu, Training điều chỉnh cách ứng xử với cấp dưới | bar: Thời gian (tháng ) 5
Lên kế hoạch liên hoan tại nhà sếp | bar: Thời gian (tháng ) 5
Nghiên cứu, Training điều chỉnh cách ứng xử giao tiếp với khách hàng
Nghiên cứu, Training điều chỉnh cách ứng xử giao tiếp với cấp trên | bar: Thời gian (tháng ) 1
Nghiên cứu, Training điều chỉnh tinh thần làm việc | bar: Thời gian (tháng ) 1
Nghiên cứu, Training điều chỉnh cách giận dữ | bar: Thời gian (tháng ) 1
2 | Xây dựng văn hóa cho Nhân viên | Lên kế hoạch vui chơi | [14 empty] | Phòng nhân sự | Các manager
Lên kế hoạch các hoạt động team building
|  | Lên tiêu chuẩn tuyển dụng văn hóa | Xây dựng bản câu hỏi test mức độ phù hợp văn hóa
Trình độ giáo dục
Tính cách
Tôn giáo
Quê quán
Hoàn cảnh gia đình
Training điều chỉnh giao tiếp ứng xử | bar: Thời gian (tháng ) 6
Training điều chỉnh cách ăn uống | bar: Thời gian (tháng ) 9
x